无为捷控仓储管理有限公司

电线电缆导体交易库项目

施工总承包

招

标

文

件

无为捷控仓储管理有限公司

二〇二五年十一月

目     录

第一章 投标须知前附表

第二章 议标条件

第三章 议标文件格式及需提交资料

第四章 合同条款及格式

第五章 计价规范和技术规范

第六章 图纸、技术资料及附件

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 电线电缆导体交易库项目施工总承包 |
| 2 | 建设地点 | 无为市高沟镇 |
| 3 | 建筑规模 | / |
| 4 | 工期要求 | 工期为90日历天（含国家法定节假日），具体开工时间以建设方开工通知书为准。 |
| 5 | 招标范围 | 招标文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容 |
| 6 | 投标资质要求 | 建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质、建筑工程施工总承包贰级及以上资质 |
| 7 | 质量要求 | 按国家现行工程质量验收规范标准达到合格 |
| 8 | 承包方式 | 建设全过程承包 |
| 9 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 10 | 议价方式 | 竞争性议价 |
| 11 | 最高投标限价 | 无 ☑有，最高投标限价1300万元 |
| 12 | 招标答疑 | 招标人组织现场踏勘和线上答疑，投标人在领取招标文件后可在11月28日前自行进行踏勘，答疑问题收集时间：11月16日前。 |
| 13 | 投标文件递交时间及地点 | 截止时间：12月1日上午9：00 地点：安徽华宇电缆集团有限公司综合管理部 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 15 | 资格审查 | 详见第七章打分办法 |
| 16 | 工程竣工验收 | 施工单位需无条件协助甲方单位进行验收工作 |
| 17 | 其他 | 允许联合体投标，中标单位需完成图纸设计的所有内容。 |
| 18 | 增值税税金相关要求 | （1）计税方法： ☑一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： ☑增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 |

- 议标条件

一、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、风险、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

二、报价应以人民币计价。

三、投标报价方式

本工程项目采用清单报价方式。

投标人投标文件中必须提供：根据招标人的施工图和组成招标文件的书面通知等相关内容，编制工程量清单及预算书。

四、本次招标的投标报价计价方法采用清单计价方法。

五、工程造价编制依据

1、根据招标文件、施工图纸、招标交底文件、补充通知等有关招标文件。

2、采用安徽省、无为市现行的建筑安装工程清单及相关政策执行。

3、工程材料价格除甲供、甲定材料价格外，其他未注明材料按无为市建设工程《造价信息》2025年4月份信息价格执行。估价项目仅在估价基础上计取税金计算计入造价，不计取其他任何费用（甲方定价材料及估价项目价格在预算核对前经双方确认后进入造价，并作为合同附件）。

六、工期要求

总工期为90日历天。

七、投标文件编制要求

1、投标人应根据招标单位要求报价。

2、投标人应按施工图、有关规定及现场情况编制施工组织设计。

3、投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

八、投标保证金

1、投标厂/商（以下称投标人）应承担投标文件编制和递交过程的全部费用，无论中标与否，招标公司（以下称招标人）均不承担。

2、投标保证金金额：26万元（贰拾陆万元整）。

3、投标保证金接受形式：现金（银行转账）、银行保函、担保机构担保。投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金，开标前一天汇入招标方基本帐户。

4、投标保证金账户

户名：安徽华宇电缆集团有限公司

账号：34001777208059668888

开户行：中国建设银行无为支行

5、投标保证金的退还

（1）未中标单位，投标保证金在中标结果公布后十个工作日内无息退还至投标人账户。

（2）中标单位以现金（银行转账）方式的投标保证金转为履约保证金，合同履行完毕后无息退还。详见合同专用条款3.7条。

（3）投标保证金不予退还的情形：①中标人无正当理由放弃中标资格的；②投标人存在弄虚作假行为的。

- 议标文件格式及需提交资料

- 一、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请在收到招标文件后于次日内向招标人索取，否则责任自负。

- 二、投标文件包括下列三部分：

- 1、商务标

- （1）商务标封面；

- （2）投价文件签署授权委托书（如有授权）；

- （3）投标函；

- （4）投标报价书；

- 2、技术标第一部分

- （1）技术标第一部分封面；

- （2）投标人一般情况表（所有投标人均须在本表后附营业执照副本、企业资质等级证书、安全生产许可证的复印件。营业执照复印件应包括年检情况记录内容，企业资质等级证书复印件应包括承包工程范围、企业变更栏和企业资质年检记录等内容。上述复印件的原件应随带备查）；

- （3）近三年已完类似工程及目前主要在建工程一览表；

- （4）近三年财务报表；

- （5）投标人信誉、履约情况表；

- （6）项目管理班子关键职位（人员）履历表（每位人员均须附岗位证书或职称证书复印件）；

- （7）投标人符合资格条件的获奖证书。

- 3、技术文件第二部分

- （1）设计方案；

- （2）施工方案；

- 三、投标文件正本副须打印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

- 四、全套投标文件应无修改或行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

- 五、投标文件及有关投标往来的函件和文件均应使用中文。

- 第四章 合同条款及格式

第一节 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就行政办公楼外墙改造项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程内容：

4. 工程承包范围：

具体以发布的设计文件、招标文件、工程量清单、控制价及补疑文件为准。

二、合同工期

计划开工日期： 2025年 12 月 6 日。

计划竣工日期： 2026年3月6日。

工期总日历天数：90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                (¥             元)；

2. 合同价格形式：  总价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在        签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                       生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：             (公章)             承包人：              (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

地 址：                                 地 址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电 话：                                 电 话：

传 真：                                 传 真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账 号：                                 账 号：

- 通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）中通用合同条款。

上述资料由投标人自行准备。

- 专用合同条款（重点部分）

1、一般约定

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  采用通用条款，除补充条款规定以外，工程总造价在招标范围内包干，不予调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：      /       。

2、发包人

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  中标通知书发出后，承包人须按建设方要求的时间接收施工场地，全面接管建设方移交场地内一切设施和承担施工场地的管理责任 。

2.4.2  提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  不执行通用条款。对于协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑) 、雨污水排放由承包人联系相关部门自行接入，施工用 水、电以投标时现场踏场条件为准，施工用电、用水、电讯线路均由承包人自行解决，所有费用由承包人承担 。

3、承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容： 承包人提供全套竣工图， 所有竣工图应为新图纸。

承包人需要提交的竣工资料套数：  不少于 3 套，并满足城建档案馆验收要求 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后 15 日内    。

承包人提交的竣工资料形式要求： 不少于纸质版 3 套+电子版光盘 3 套 (.dwg 和.pdf 格式各一版)， 并满足城建档案馆验收要求 。

承包人应履行的其他义务：

1 )提交工程日报表 (报表应包括工作量、材料质量、工作进度、安全、等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交双方现场管理人供双方签字确认，同时备案一份招标办（以下简称“监理部门”)。

2 )每周例会前一天向发包人报送周报，包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。

3 )负责总承包管理及配合服务内容的全部工作。

4 )承包人负责承担施工安全保卫工作、夜间安全照明及非夜间的施工照明等责任，其费用包含在措施费中。

承包人在总包期间应保证自身及所管理分包方遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及 环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，所涉及到的一切费用由承包人承担。凡涉及上述事项所引起诉讼、损害责任和产生的费用支付全部由承包人负责；如承包人未能完成上述工作， 将扣除相应的总承包服务费同时向发包人支付相应的违约金。

5 )承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保建筑)、古树名木的保护工作，因处理或保护而发生的措施费用，已经包含在合同价款内，发包人不再另行支付 ；因保护处理影响工期 5 日以内的，总工期不予顺延，超过 5 日的，经发包人签证后可以顺延。

6 )承包人在收到发包人支付的各期进度款和其他费用(如有)后应优先安排支付工人工资，承包人在其与各分包单位签订的所有分包合同中，有义务约定各分包单位亦应按本款约定优先安排支付各该分包单位的工人工资。

3.2 项目经理

3.2.1  项目经理：

姓    名：                                      ；

身份证号：                                      ；

建造师执业资格等级：                            ；

建造师注册证书号：                              ；

建造师执业印章号：                              ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      ；

承包人对项目经理的授权范围下：                                      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 项目经理不得进场 。

项目经理（即现场管理人）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理考勤由本项目发包方管理部负责，项目经理未经批准擅自离岗的，处以2000元/天违约金，上不封顶；离岗超过5天的，招标人有权要求中标单位无条件更换项目经理且更换的项目经理资格和业绩不得低于原项目经理资质和技术水平。同时，中标单位需处以违约金 5万元/次，上不封顶，并赔偿可能给招标人造成的损失。

3.2.2  承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人不得擅自更换项目经理和项目技术负责人。确需更换时，须报经招标人同意换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平，同时，中标人需承担相应的违约金：更换项目经理的，处以违约金 5 万元/次，上不封顶；更换项目技术负责人的，处以违约金 5 万元/次，上不封顶。

3.2.3  承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 处以承包人 5 万元/次违约金 。

3.3 承包人人员

3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 中标通知书发出后的 7 天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以承包人5万元/人/次违约金  。

3.3.4  承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 中标人不得擅自更换项目技术负责人。确需更 换时，须报经招标人同意且更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平，同时，中标人需承担相应的违约金：更换项目技术负责人的，处以违约金 10 万元/次，上不封顶。如招标人认为有必要，可要求对上述人员作出更好的调整，中标人需无条件更换，同时，中标人也应承担相应的违约责任。

3.4 分包

3.4.1  分包的一般约定

非发包人书面认可禁止分包

3.4.2  分包的确定

允许分包的专业工程包括：  允许分包的专业工程仅限于下列所列工程专项且专业分包前， 需经招标人及发包单位同意：

(一) 消防工程专项

(二) 装饰工程专项

(三) 电梯工程专项

(四) 防水、保温工程专项

(五) 智能化工程专项

(六) 景观、绿化工程专项

(七) 供配电工程专项 。

其他关于分包的约定：    上述涉及到的专业分包单位资质符合相关法律法规及相关资质规定要求。如中标人的资质业绩满足要求可以自行施工，如不能满足要求，必须按照要求进行分包，分包单位及人员资质条件经发包方和招标人审核确认后方可进场。中标人需负责分包的专项工程竣工验收合格并移交。

3.4.3  分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   由承包人支付，发包人不再支付任何费用 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日 起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：提供。

承包人提供履约保证金的形式：现金（银行转账），投标保证金为现金（银行转账）形式的由投标保证金转为履约保证金。

履约保证金金额：   万元。

履约保证金退还时限：项目竣工验收通过后一个月内。

5、工程质量

5.1 质量要求

5.1.1  特殊质量标准和要求：                                  。

关于工程奖项的约定：                                   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2  承包人提前通知发包现场管理人隐蔽工程检查的期限的约定：   共同检查前 6 小时  。

6、安全文明施工与环境保护

6.1  安全文明施工

6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应制定严格的安全措施、施工安全组织设计，按照“谁施工，谁负责”的原则，做好本工程的安全施工，涉及安全文明达标工地的一切费用由承包人自理。

6.1.4  关于治安保卫的特别约定：  实施期间现场治安保卫工作由承包人负责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人接到开工令 7 日内编制施工场地治安管理计划，经发包人同意后公布实施 。

6.1.5  文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  中标人需做好现场安全文明施工(场区布置、安全防护、围墙、绿 化、路面硬化、生活区管理等) 、防尘降噪、夜间施工措施等管理工作，满足招标人单位及各级政府主管部门关于工程建设质量、安全文明施工的相关要求。现场保洁维护、环境美化、现场工地围墙及施工便道维护，包含但不限于工地围墙、周边场地及施工便道需按要求进行美化维护，包括围墙彩绘、硬质围墙内部粉刷、宣传广告布置与更换、临时设施修补、施工便道养护、维护、保洁等，以及设置文明施工或绿色施工要求的其他临时设施，同时，中标人需按相关主管部门、属地政府、招标人、业主单位要求及时、无条件更换文明宣传标语，期间可能产生的一切费用均由中标人承担，均包含在投标人投标报价内，招标人不再另行支付任何费用 。

6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    不单独支付， 根据实际安全文明投入情况 支付安全文明施工费，安全文明施工费与工程进度款一并支付 。

7、工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图   。

7.1.2  施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   中标后15 日内  。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：          。

7.2 施工进度计划

7.2.2  施工进度计划的修订

发包人和现场管理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：         。

7.5 工期延误

7.5.1  因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：   工期顺延   。

7.5.2  因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 竣工工期每延期一天，承包人支付发包人违约金3万元/天；延期竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%  。

8、材料与设备

8.6 样品

8.6.1  样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备， 样品的种类、名称、规格、数量要求：  按发包人要求 。

9、试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2  试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家、省、合肥市地方相关规范及发包人工作要求  。

施工现场需要配备的试验设备：按照国家、省、合肥市地方相关规范及发包人工作要求  。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家、省、合肥市地方相关规范及发包人工作要求  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按照国家、省、合肥市地方相关规范及发包人工作要求 。

10、变更

10.1 项目变更的前提

关于项目变更的约定： 所有项目变更必须提出书面申请并经发包人和发包方的监理部门书面确认  。

10.4 变更估价

10.4.1  变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1  因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时， 按下列规定调整：

(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价； 但对于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价(招标控制价)相应子目单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15% (不含15% )的，超过15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价(招标控制价) 相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据； 对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价(招标控制价) 相应子目单价的 30% (含30% )的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15% (不含15% ) 的，超过15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价(招标控 制价)相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；

(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的， 由承包人根据变更工程资料、招标时 的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价；

(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的， 且工程造价管理机构发布的信息 价缺价的， 应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。

10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

(1)按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件计算；

(2) 按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第 10.4.1.1目计算；

(3) 按总价(或系数) 计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

(4) 如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的 调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

11、价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  投标人在规定时间内未对工程量清单提出问题的，中标后，招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其报价完成所有工程项目 。

12、合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

(1)单价合同。

综合单价包含的风险范围：                               。

风险费用的计算方法：                                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：                       。

(2)总价合同。

总价包含的风险范围：  投标人在规定时间内未对工程量清单提出问题的，中标后，招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其报价完成所有工程项目。

风险费用的计算方法：  投标人在投标报价时已经考虑，不再另行记取  。

风险范围以外合同价格的调整方法：          。

(3)其他价格方式：                                      。

12.2 预付款

12.2.1  预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同总额20%          。

预付款支付期限：                                       。

预付款扣回的方式：                                     。

12.2.2  进度款

预付款支付比例或金额： 月进度的80%支付，竣工验收合格支付至90%，结算审计完成后支付至97%    。

12.3 计量

12.3.1  计量原则

工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价(招标控制价) 所采用的工程量清单计价规范及配套文件等。

12.4.1  付款周期

关于付款周期的约定：                                      。

13、 竣工验收

13.1  竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款。

13.2  移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

14、竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人应在收到发包人提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.3  最终结清

14.3.1  最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                     。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

14.3.2  最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申 请单后 14 天内。

(2) 发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。

15、缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：           。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1  承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)    种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：     ；

(2)  3 %的工程款；

(3) 其他方式:         。

15.3.2  质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   (2)    种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣 回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式:           。

关于质量保证金的补充约定：                                        。

15.4 保修

15.4.1  保修责任

工程保修期为： 执行《工程质量保修书》规定。

16、违约

16.1 发包人违约

16.1.1  发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                         。

16.1.2  发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方协商解决。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方协商解决。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方协商解决。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任  双方协商解决。

(7) 其他：双方协商解决。

16.1.3  因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使 合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1  承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                           。

16.2.2  承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  因承包人原因造成工程质量不合格的， 承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，发包人或发包人指定的项目使用人委托相应资质的维修单位进行维修处理，所需维修费用从工程质保金中列支，维修费用超过工程质保金的，发包人或发包人指定的项目使用人将向承包人索赔。发生该条违约时，发包人有权停止支付剩余工程款项；工程竣工验收后 60日内完成消防验收备案工作并取得相关凭证，若未按约定完成视承包方违约，并按处以 1000 元/日的违约金；若非承包人原因未能按时完成，则双方免责  。

16.2.3  因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  无偿使用   。

17、不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 执行通用条款。

17.4  因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18、保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险并承担相应费用   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行通用条款。

20、争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议， 按下列第   (2)    种方式解决：

(1)向合肥仲裁委员会申请仲裁；

(2)向工程所在地人民法院起诉。

发包人：                    (公章)      承包人：                 (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

(签字)                                 (签字)

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：                               地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

第五章 计价规范和技术规范

一、本工程采用的计价规范

《安徽省建设工程工程量清单计价规范(建筑工程)》

《安徽省建设工程工程量清单计价规范(安装工程)》

二、本工程采用的主要技术规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

1、地基基础：

（1）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

（2）《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94

（3）《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

2、混凝土结构工程：

（1）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

（2）《混凝土质量控制标准》GB 50164-92

3、钢结构工程：《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

4、砌体结构工程：《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002

5、屋面工程：《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002

6、设备安装工程：

（1）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

（2）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

7、其他：《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001

第六章 图纸、技术资料及附件

一、设计单位：

二、图纸和资料 ：

建施图：另附

结施图：另附

水施图：另附

电施图：另附

- 打分办法

1.投标人资格要求

1.1投标人应依法设立并具备承担本招标项目的如下条件：

1.1.1投标人资质要求

（1）设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质

（2）施工资质：具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质；

1.1.2项目经理、设计负责人、施工负责人要求：

项目经理要求：须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

（2）设计负责人要求：须具备国家一级及以上注册建筑师执业资格。

（3）施工负责人要求：须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

（4）项目经理与施工负责人可以为同一人，与设计负责人不为同一人。

1.1.3投标人业绩要求：/

本招标项目共计1个标段接受联合体投标

详细评审标准

| 条款号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术文件 评分标准 | 施工方案 | 30分 | 据投标人提供的资料，描述施工方案，综合评审，包括但不限于以下内容： 1、施工方案与技术措施：施工方案先进、合理，全面可行，施工方法合理性、 完备性，关键工序和复杂环节的技术保障措施是否可行完备，分析工程施工重点难点。 2、工程质量管理措施：有全面、周密的质量技术组织措施，各类质量病防治措施是否合理、可行、有效。 3、安全生产、文明施工的组织措施：措施全面、完善可行的预案，高空作业的安全保障措施。 优秀得 27＜F≤30 分；良好得 18＜F≤27分；一般得 0≤F≤18 分；有未提供或不满足项目要求的不得分。 |
|  | 设计服务方案 | 10 分 | 据投标人提供的资料，描述设计方案，综合评比，包括但不限于以下内容： - 针对本项目设计的管理措施、设计质量保障措施、进度管理措施。 - 设计服务质量的保证措施。 - 优秀得 9≤F≤10分；良好得 6＜F＜9 分；一般得 0≤F≤6 分；有未提供或不满足项目要求的不得分。 |
| 商务文件 评分标准 | 类似项目 业绩 | 20分 | - 投标人提供近五年（2021年1月1日起）具有施工项目的业绩合同，合同额大于1100万，每提供2份得5分，满分10分。 - 投标人提供近五年（2021年1月1日起）具有EPC项目的业绩合同，合同额大于1500万，每提供1份得10分，满分10分。 备注：提供合同复印件。注：投标人应提供业绩证明资料包括不限于合同原件等。 注：资格审查业绩与投标人加分业绩可重复得分。 |
|  | 企业体系 | 6分 | - 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得2分，本项最高6分。 - 备注：须同时提供以上认证证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不予认可。 |
|  | 企业资质 | 6分 | - 设计资质：企业具备轻型钢结构专项设计甲级 - 资质，得3分。 - 施工资质：企业具备建筑工程施工总承包壹级 - 资质，得3分。 - 本项最高6分。 |
|  | 企业获奖、荣誉 | 8分 | 自 2021 年 1 月 1 日以来（以获奖时间为准），投标人承建的工程获得“中国钢结构金奖工程”的，得4分。本项最高8分。 注： （1）时间要求：以颁奖文件颁发时间或颁奖单位官网发布时间为准。 （2）奖项、荣誉以行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉为准。投标文件中提供的奖项、荣誉证明资料应符合下列要求，否则不予认可。 ①奖项、荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不含荣 誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件的截图； ②“国内依法登记注册”以中国社会组织网查询结果为准。 针对国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、 荣誉，投标文件中须提供颁奖单位在中国社会组织网查询结 果截图。 ③民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的奖项、 荣誉均无效。 （3）同一项目获奖以最高奖计分，不累计得分。 |
| 报价文件 评分标准 | 投标报价 | 20分 | 1、初步评审合格的投标人的投标报价为有效投标报价。有效投标报价参与评标基准值及报价部分得分的计算。 2、评标基准价： 取所有有效投标报价最低价为评标基准值。 3、计算投标报价得分： 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为20分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20%×100。 备注：以投标人报出的总价作为投标报价得分评审依据，评标委员会对投标文件中的投标报价进行详细评审。不保证最低报价的投标人最终中标。 |